## Hoja 1
| OPTIMISTA | MÁS PROBABLE | PESIMISTA | Duracion esperada |  | Desv estandard | Varianza
Rellenar el acta | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.17 | 0.67 | 0.4489
Firmar el acta | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.0004
Definir supuestos | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.58 | 0.07 | 0.25 | 0.0625
Definir restricciones | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.58 | 0.07 | 0.25 | 0.0625
Identificar los interesados | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
Elaborar el plan de proyecto | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.17 | 0.33 | 0.1089
Unificar todos los documentos para crear el Plan de Dirección del Proyecto | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Elaborar el plan de gestión de cambios | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.13 | 0.5 | 0.25
Elaborar el plan de gestión de la configuración | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.0289
Planificar las comunicaciones | 0.75 | 1.5 | 2 | 1.46 | 0.06 | 0.21 | 0.0441
Realizar tabla de comunicaciones | 1.5 | 2 | 3 | 2.08 | 0.09 | 0.25 | 0.0625
Elaborar el plan de gestión del alcance | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 1.79 | 0.07 | 0.21 | 0.0441
Elaborar el plan de gestión de requisitos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.0289
Realizar la tabla de requisitos | 1.75 | 2 | 3 | 2.13 | 0.09 | 0.21 | 0.0441
Realizar la matriz de trazabilidad de los requisitos | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.0289
Definición y elaboración del alcance | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.17 | 0.0289
Realización del diagrama EDT | 1.5 | 2 | 5 | 2.42 | 0.1 | 0.58 | 0.3364
Realización del diccionario EDT | 3 | 4 | 6 | 4.17 | 0.17 | 0.5 | 0.25
Elaborar el plan de gestión del cronograma | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.08 | 0.17 | 0.0289
Elicitación de actividades | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.58 | 0.07 | 0.25 | 0.0625
Determinar la secuenciación de actividades | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.58 | 0.07 | 0.25 | 0.0625
Estimación de tiempo de las actividades | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Definición de hitos | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Realizar el cronograma | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.15 | 0.33 | 0.1089
Realizar el plan de gestión de los costes | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.04 | 0.04 | 0.13 | 0.0169
Estimación de costes | 1 | 1.5 | 1.75 | 1.46 | 0.06 | 0.13 | 0.0169
Calcular presupuesto | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Definición de la unidad temporal | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.79 | 0.03 | 0.13 | 0.0169
Realización de coste total y acumulado de la unidad temporal | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.04 | 0.04 | 0.13 | 0.0169
Elaboración de plan de gestión de la calidad | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.21 | 0.05 | 0.13 | 0.0169
Realización de plan de mejora | 0.5 | 1 | 1.25 | 0.96 | 0.04 | 0.13 | 0.0169
Definición de la estructura y la gestión de riesgos | 1 | 1.5 | 1.75 | 1.46 | 0.06 | 0.13 | 0.0169
Identificar y definir los riesgos | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.04 | 0.08 | 0.0064
Elaborar el plan de gestión de los recursos | 0.75 | 1.25 | 2 | 1.29 | 0.05 | 0.21 | 0.0441
Elaborar Matriz de Asignación de Responsabilidades | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.79 | 0.03 | 0.13 | 0.0169
Elaborar Estructura de Desglose de Recursos | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.79 | 0.03 | 0.13 | 0.0169
Elaborar el plan de gestión de las adquisiciones | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.04 | 0.04 | 0.13 | 0.0169
Registro de clientes, se debe implementar un formulario y un sistema para dar de alta nuevos clientes | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.04 | 0.04 | 0.13 | 0.0169
El registro permanente de datos personales del comprador será opcional. | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
Los productos agotados están claramente marcados. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.02 | 0.08 | 0.0064
Cada ítem vendido en la tienda dispondrá de sólo una imagen. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.02 | 0.08 | 0.0064
La tienda se estructurará por secciones, departamentos o fabricantes, según corresponda por el tipo de artículo. | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.0289
En el catálogo podremos navegar por los diferentes productos organizados, si procede, por secciones, departamentos o fabricantes. | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 0.05 | 0.08 | 0.0064
En el catálogo podremos enviar productos a la cesta de la compra, indicando la cantidad. | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.0289
Desde el catálogo podremos revisar el estado de la cesta. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.02 | 0.08 | 0.0064
Se debe mostrar un catálogo de productos detallado. | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 0.08 | 0.25 | 0.0625
Se deberá poder buscar en el catálogo de productos por el nombre o título del producto, así como por departamento, sección o fabricante. | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.0289
La búsqueda estará disponible en la página de inicio de la tienda. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.02 | 0.08 | 0.0064
Buscador de productos, de debe implementar un buscador en la barra superior de la barra de menú que pueda buscar por nombre de producto o id | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.0289
La cesta de la compra siempre estará visible. | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.02 | 0.08 | 0.0064
La cesta de la compra dispondrá de un mecanismo simple para que el usuario pueda ampliar o reducir el número de unidades de los productos del pedido. | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.06 | 0.17 | 0.0289
Las compras rápidas se realizan con no más de tres pasos, sin que el cliente se registre. | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.17 | 0.0289
Desde la cesta de la compra podremos finalizar la compra | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.63 | 0.03 | 0.21 | 0.0441
En el proceso de compra se registran los datos del cliente, los datos de envío y la forma de pago. | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Al finalizar el proceso de compra el cliente recibe un correo con los datos del producto comprado, el importe y la dirección de entrega. | 1 | 2 | 3.5 | 2.08 | 0.09 | 0.42 | 0.1764
Se debe implementar la funcionalidad de un carrito de la compra en un desplegable tipo compra. | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.11 | 0.42 | 0.1764
Se deben de definir y mostrar al usuario las distintas formas de entrega que tiene su compra y el precio añadido que esa entrega conlleva. | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.63 | 0.03 | 0.21 | 0.0441
El cliente deberá ver en la pantalla de pago los distintos sistemas de pago de los que la aplicación dispone y elegir por el cual quiere realizar el pago. | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
Ficha de producto para el cliente, se deben de mostrar detalles de interés para el cliente sobre el producto. | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.17 | 0.0289
Atención al cliente, se deberá de tener un apartado de preguntas frecuentes, así como indicar la dirección de correo para solución de problemas no encontrados en las FQS | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.17 | 0.0289
Ficha de producto de administrador. Se deben de mostrar detalles de interés para el administrador sobre el producto. | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
Gestión de clientes, el administrador debe de tener un sistema de CAU | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Gestión de ventas (pedidos), el administrador tiene que tener un control de las ventas que se realizan, así como un control del estado de los productos, (en proceso, en tránsito, enviado, recibido). | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.58 | 0.11 | 0.42 | 0.1764
El cliente tiene acceso directo al seguimiento de su pedido, aunque sea un cliente anónimo. | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.58 | 0.07 | 0.25 | 0.0625
Seguimiento de pedidos, el cliente tiene que tener un control de las compras que realiza, así como un control del estado de los productos, (en proceso, en tránsito, enviado, recibido). | 1 | 2 | 4 | 2.17 | 0.09 | 0.5 | 0.25
Se debe informar al usuario sobre la política de entrega gratuita al solicitar envío a domicilio. | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.35 | 0.01 | 0.15 | 0.0225
Términos del servicio (términos de uso), deberá de crear ventanas emergentes para que el cliente acepte los términos de servicio cuando se registre. | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.63 | 0.03 | 0.21 | 0.0441
Aviso de privacidad, se deberá de crear ventanas emergentes para que el cliente acepte los términos de privacidad cuando se registre. | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.63 | 0.03 | 0.21 | 0.0441
Procedimiento de devolución (política de devolución), el cliente tiene que tener la opción de leer política de devolución. | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
La marca corporativa de la empresa cliente debe reflejarse en el sitio web. | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
Escaparate (página de inicio), se debe de mostrar en la página de inicio ofertas y datos de interés para el público | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.06 | 0.33 | 0.1089
Se deben de mostrar en la página principal, al final de la página, los datos de la empresa, como los datos de contacto | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
Las versiones del producto para pruebas estarán disponibles en algún PaaS. | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
El producto final debe entregarse como un contenedor de aplicaciones con las instrucciones de instalación y puesta en producción. | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Definición del estado actual del proyecto | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.0169
Elaborar el registro de decisiones | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.17 | 0.0289
Elaborar el Product Backlog | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.42 | 0.06 | 0.25 | 0.0625
Elaborar el Sprint Planning de la Iteración 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.17 | 0.0289
Elaborar el Sprint Planning de la Iteración 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.17 | 0.0289
Elaborar el Sprint Planning de la Iteración 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.17 | 0.0289
Elaborar la retrospectiva de la Iteración 1 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.63 | 0.03 | 0.21 | 0.0441
Elaborar la retrospectiva de la Iteración 2 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.63 | 0.03 | 0.21 | 0.0441
Elaborar la retrospectiva de la Iteración 3 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.63 | 0.03 | 0.21 | 0.0441
Elaborar control de calidad de la Iteración 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Elaborar control de calidad de la Iteración 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Elaborar control de calidad de la Iteración 3 | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.05 | 0.25 | 0.0625
Elaborar informe de desempeño de la Iteración 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.42 | 0.06 | 0.25 | 0.0625
Elaborar informe de desempeño de la Iteración 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.42 | 0.06 | 0.25 | 0.0625
Elaborar informe de desempeño de la Iteración 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.42 | 0.06 | 0.25 | 0.0625
Informe del seguimiento de todos los seguimientos | 1 | 2 | 3.5 | 2.08 | 0.09 | 0.42 | 0.1764
Detección de defectos | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 0.15 | 0.5 | 0.25
Corrección de defectos | 3 | 4 | 6 | 4.17 | 0.17 | 0.5 | 0.25
Elaboración de las lecciones aprendidas | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.58 | 0.07 | 0.25 | 0.0625
Elaborar informe técnico | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.1089
Presentar el proyecto | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.0009